## 01 Тест-план
Раздел | Параметр | Значение / описание
Общие сведения | Приложение | MIR Pay
Общие сведения | Платформа | Android 16
Общие сведения | Устройство | Redmi Note 13 Pro+ 5G
Общие сведения | ОС / прошивка | HyperOS 3.0.301.0.WNORUXC0
Общие сведения | Версия приложения / build | 1.64.5.330
Общие сведения | Среда | Test / QA
Общие сведения | Период тестирования | 28.09.2026–05.10.2026
Цель | Цель тестирования | Проверить основные пользовательские сценарии MIR Pay, обработку сетевых сбоев и прерываний, установку, интерфейс, разрешения, безопасность и регрессию.
Область тестирования | Входит | Установка и первый запуск; привязка карты сканированием и вручную; выбор карты по умолчанию; NFC-оплата; сеть и прерывания; UI и ориентация; разрешения; обработка ошибок; полная регрессия.
Область тестирования | Не подтверждено требованиями | Поддерживаемые банки и карты; требования к интернету при оплате; OTP/3DS; поведение при заблокированном экране; правила повторной оплаты; критерии успешной оплаты.
Предусловия | Базовые условия оплаты | Экран разблокирован, NFC включён, устройство и тестовая карта настроены, интернет доступен, если требуется сценарием, QA-среда готова.
Критерии входа | Старт тестирования | Доступны тестовая сборка и устройство; предоставлены тестовые карты и процедура проверки результата платежа.
Критерии выхода | Завершение | Запланированные проверки выполнены либо помечены как заблокированные; критические дефекты зарегистрированы; результаты задокументированы.
Риски | Платёжный статус после сбоя сети | Не повторять оплату до проверки статуса через утверждённый QA-источник — существует риск дублирования.
Риски | Недостаток требований | Ожидаемые результаты спорных сценариев являются черновыми и требуют подтверждения.
Безопасность | Чувствительные данные | Не помещать реальные PAN, CVV, PIN, OTP и токены в логи, скриншоты и отчёты.

## 02 Чек-лист
ID проверки | Test Suite ID | Test Suite | Проверка | Ожидаемый результат | Статус | Фактический результат | Bug ID / ссылка | Комментарий
CHK-001 | TS-01 | Установка и первый запуск | Установить приложение из утверждённого QA-источника | Установка завершается без ошибки. | Пройден | Приложение установлено без ошибок
CHK-002 | TS-01 | Установка и первый запуск | Запустить приложение впервые | Приложение открывается и показывает ожидаемый стартовый экран. | Пройден | Приложение открывается, ожидаемый стартовый экран отображается
CHK-003 | TS-01 | Установка и первый запуск | Закрыть и повторно открыть приложение | Приложение запускается корректно. | Пройден | Приложение запускается корректно.
CHK-004 | TS-01 | Установка и первый запуск | Удалить приложение | Приложение удаляется без ошибки. | Пройден | Приложение удаляется без ошибки.
CHK-005 | TS-01 | Установка и первый запуск | Повторно установить приложение | Приложение доступно для настройки после переустановки. | Пройден | Приложение устанавливается, данные повторно успешно добавлены
CHK-006 | TS-01 | Установка и первый запуск | Проверить поведение после обновления поверх предыдущей версии | Данные и состояние обрабатываются согласно требованиям; сценарий требует подтверждения. | Пройден | Данные и состояние обрабатываются согласно требованиям.
CHK-007 | TS-02 | Привязка карты и управление картами | Добавить карту МИР сканированием при первом запуске | Карта распознаётся, доступен следующий шаг. | Не пройден | При добавлении карты МИР не появляется ошибка о карте другой платёжной системы; карта проходит ожидаемый сценарий. | BR-001
CHK-008 | TS-02 | Привязка карты и управление картами | Добавить карту вручную | Поля принимают корректные тестовые данные. | Пройден | Поля принимают корректные тестовые данные.
CHK-009 | TS-02 | Привязка карты и управление картами | Ввести некорректный номер карты | Появляется понятное сообщение об ошибке, всплывающее окно закрывается по нажатию на кнопку "х" или нажатием вне поля | Не пройден | При вводе невалидных данных появляется сообщение об ошибке; модальное окно нельзя закрыть предусмотренным способом. | BR-002
CHK-010 | TS-02 | Привязка карты и управление картами | Проверить ввод CVV/CVC при добавлении карты | Поле CVV/CVC доступно в предусмотренном сценарии; при некорректных данных пользователь получает понятную обратную связь. | Не пройден | Поле CVV/CVC не активируется по нажатию, понятное сообщение отсутствует. | BR-005
CHK-011 | TS-02 | Привязка карты и управление картами | Отказать камере в разрешении при сканировании | Приложение корректно обрабатывает отказ и объясняет доступную альтернативу. | Пройден | Приложение корректно обрабатывает отказ и объясняет доступную альтернативу.
CHK-012 | TS-02 | Привязка карты и управление картами | Выбрать карту по умолчанию | Выбор сохраняется согласно требованиям. | Пройден | Выбор сохраняется согласно требованиям.
CHK-013 | TS-02 | Привязка карты и управление картами | Перезапустить приложение после выбора карты | Выбранная карта отображается согласно правилам сохранения. | Пройден | Выбранная карта отображается согласно правилам сохранения.
CHK-014 | TS-03 | NFC-оплата | Выполнить оплату при включённом NFC и подготовленной тестовой карте | Результат операции подтверждён, операция появилась в истории платежей. | Пройден | Результат операции подтверждён, операция появилась в истории платежей.
CHK-015 | TS-03 | NFC-оплата | Попытаться оплатить при выключенном NFC | Пользователь получает понятное сообщение или инструкцию. | Пройден | Пользователь получает понятное сообщение или инструкцию.
CHK-016 | TS-03 | NFC-оплата | Проверить оплату при заблокированном экране | Поведение соответствует требованиям безопасности; требуется подтверждение действий. | Пройден | Приложение требует подтверждение действий.
CHK-017 | TS-03 | NFC-оплата | Проверить, какая карта используется для оплаты | Используется карта, выбранная по правилам приложения и ОС. | Пройден | Используется карта, выбранная по правилам приложения и ОС.
CHK-018 | TS-03 | NFC-оплата | Сверить статус операции при нулевом балансе | Статус в MIR Pay соответствует результату, подтверждённому банком/эквайером или утверждённым QA-источником. | Не пройден | В истории приложения отображается сообщение об успешной оплате при нулевом балансе; фактический статус операции требует сверки. | BR-006
CHK-019 | TS-03 | NFC-оплата | Проверить отображение ошибки при отказе платёжной операции | Отказ отображается корректно, всплывает сообщение об ошибке. | Пройден | Отказ отображается корректно, всплывает сообщение об ошибке.
CHK-020 | TS-04 | Сеть и прерывания | Отключить интернет до запуска сценария привязки карты | Приложение корректно сообщает о сетевой проблеме. | Пройден | Приложение сообщает о проблеме с сетью
CHK-021 | TS-04 | Сеть и прерывания | Переключить Wi-Fi на мобильную сеть | Приложение сохраняет работоспособность или сообщает о проблеме. | Не пройден | При переключении сети экран загрузки отображается около 2 минут. | BR-004
CHK-022 | TS-04 | Сеть и прерывания | Переключить мобильную сеть на Wi-Fi | Приложение корректно обрабатывает переключение. | Пройден | Приложение продолжает работу корректно
CHK-023 | TS-04 | Сеть и прерывания | Получить входящий звонок во время работы приложения | После звонка приложение работает корректно. | Пройден | После звонка приложение работает корректно.
CHK-024 | TS-04 | Сеть и прерывания | Свернуть и вернуть приложение | Состояние приложения восстанавливается корректно. | Пройден | Состояние приложения восстанавливается корректно.
CHK-025 | TS-04 | Сеть и прерывания | Получить push-уведомление во время работы приложения | Уведомление не нарушает работу текущего сценария. | Пройден | Уведомление не нарушает работу текущего сценария.
CHK-026 | TS-04 | Сеть и прерывания | Потерять сеть во время операции | Статус операции можно безопасно определить; повтор не выполняется до сверки статуса. | Пройден | Статус операции можно безопасно определить; повтор не выполняется до сверки статуса.
CHK-027 | TS-05 | UI и адаптация | Проверить основные экраны на обрезание элементов | Элементы отображаются корректно и доступны. | Пройден | Элементы отображаются корректно и доступны.
CHK-028 | TS-05 | UI и адаптация | Проверить портретную ориентацию | Контент не обрезан, элементы управления доступны. | Пройден | Контент не обрезан, элементы управления доступны.
CHK-029 | TS-05 | UI и адаптация | Проверить альбомную ориентацию | Поведение соответствует требованиям; если режим не поддерживается, интерфейс остаётся корректным. | Пройден | Интерфейс остаётся корректным
CHK-030 | TS-05 | UI и адаптация | Проверить длинные сообщения об ошибках | Текст читаем, кнопки доступны. | Пройден | Текст читаем, кнопки доступны.
CHK-031 | TS-05 | UI и адаптация | Проверить системную кнопку «Назад» | Навигация работает предсказуемо. | Пройден | Навигация работает предсказуемо, по нажатию приложение возвращает сценарий на шаг назад
CHK-032 | TS-05 | UI и адаптация | Проверить масштабирование текста/размер шрифта системы | Ключевые элементы остаются читаемыми и доступными. | Пройден | Ключевые элементы остаются читаемыми и доступными.
CHK-033 | TS-06 | Разрешения | Разрешить доступ к камере | Камера доступна для сканирования карты. | Пройден | Камера доступна для сканирования карты.
CHK-034 | TS-06 | Разрешения | Запретить доступ к камере | Отказ не приводит к падению; доступна ручная альтернатива, если предусмотрена. | Пройден | Отказ не приводит к падению; доступна ручная альтернатива, предлагается иной сценарий (добавление карты вручную)
CHK-035 | TS-06 | Разрешения | Изменить разрешение камеры в настройках Android | Приложение корректно реагирует на изменение разрешения. | Пройден | Приложение корректно реагирует на изменение разрешения.
CHK-036 | TS-06 | Разрешения | Проверить запросы разрешений при первом запуске | Запрашиваются только необходимые для сценария разрешения. | Пройден | Запрашиваются только необходимые для сценария разрешения.
CHK-037 | TS-07 | Безопасность и обработка ошибок | Передать некорректные данные в доступные поля | Нет падения; сообщение об ошибке понятно. | Пройден | Нет падения; сообщение об ошибке понятно.
CHK-038 | TS-07 | Безопасность и обработка ошибок | Проверить сообщение при сетевом сбое | Нет ложного сообщения об успешной оплате. | Пройден | Нет ложного сообщения об успешной оплате.
CHK-039 | TS-07 | Безопасность и обработка ошибок | Проверить логи на наличие чувствительных данных | Реальные PAN, CVV, PIN, OTP и токены не раскрываются. | Пройден | Реальные PAN, CVV, PIN, OTP и токены не раскрываются.
CHK-040 | TS-07 | Безопасность и обработка ошибок | Повторить действие после ошибки | Нет нежелательного дублирования операции; статус проверен перед повтором. | Пройден | Нет нежелательного дублирования операции; статус проверен перед повтором.
CHK-041 | TS-08 | Полная регрессия | Повторно проверить запуск приложения | Приложение запускается без ошибок после выполнения остальных сценариев. | Пройден | Приложение запускается без ошибок после выполнения остальных сценариев.
CHK-042 | TS-08 | Полная регрессия | Повторно проверить привязку карты | Сценарий привязки работает корректно. | Пройден | Сценарий привязки работает корректно.
CHK-043 | TS-08 | Полная регрессия | Повторно проверить NFC-оплату | Основной сценарий оплаты работает и статус подтверждён. | Пройден | Основной сценарий оплаты работает и статус подтверждён.
CHK-044 | TS-08 | Полная регрессия | Повторно проверить выбор карты по умолчанию | Выбор и поведение соответствуют требованиям. | Пройден | Выбор и поведение соответствуют требованиям.
CHK-045 | TS-08 | Полная регрессия | Проверить приложение после серии прерываний | Нет зависаний и критических ошибок. | Пройден | Нет зависаний и критических ошибок.
CHK-046 | TS-08 | Полная регрессия | Проверить результаты и зарегистрировать дефекты | Все результаты задокументированы, дефекты имеют ссылки на проверки. | Пройден | Все результаты задокументированы, дефекты имеют ссылки на проверки.
CHK-047 | TS-02 | Привязка карты и управление картами | Нажать на замаскированный номер карты в разделе «Подробнее» | Если раскрытие номера предусмотрено требованиями и политикой безопасности, номер отображается по нажатию; иначе поведение соответствует спецификации. | Не пройден | По нажатию на замаскированный номер реакции нет; требование к раскрытию полного номера нужно подтвердить. | BR-003 | Оценка предварительная: сначала подтвердить ожидаемое поведение по требованиям безопасности.

## 03 Тест-кейсы
Test Case ID | Test Suite ID | Test Suite | Название | Предусловия | Тестовые данные | Шаги выполнения | Ожидаемый результат | Статус | Фактический результат | Bug ID / ссылка | Примечания
TC-001 | TS-01 | Установка и запуск | Установка приложения | Устройство поддерживается; доступен утверждённый QA-дистрибутив. | QA-сборка MIR Pay | 1. Открыть дистрибутив. 2. Запустить установку. 3. Дождаться завершения. | Приложение установлено; Android не показывает ошибку установки. | Пройден | Установка прошла успешно
TC-002 | TS-01 | Установка и запуск | Первый запуск | Приложение установлено. | — | 1. Нажать на иконку приложения. 2. Дождаться загрузки стартового экрана. | Приложение запускается без падения; отображается ожидаемый экран. | Пройден | Приложение запускается без падения; отображается ожидаемый экран.
TC-003 | TS-01 | Установка и запуск | Повторный запуск | Приложение уже запускалось хотя бы один раз. | — | 1. Закрыть приложение. 2. Запустить повторно. | Приложение запускается корректно; состояние соответствует правилам приложения. | Пройден | Приложение запускается корректно; состояние соответствует правилам приложения.
TC-004 | TS-01 | Установка и запуск | Удаление приложения | Приложение установлено. | — | 1. Открыть настройки Android. 2. Найти MIR Pay. 3. Удалить приложение. | Приложение удалено; ОС не показывает ошибку. | Пройден | Приложение удалено; ОС не показывает ошибку.
TC-005 | TS-02 | Привязка карты | Добавление карты МИР сканированием при первом запуске | Камера доступна; разрешение выдано; подготовлена разрешённая тестовая карта. | Карта банка, системы МИР *5678 | 1. Запустить MIR Pay впервые. 2. Предоставить необходимые разрешения. 3. Начать добавление карты МИР способом сканирования, описанным в баг-репорте. 4. Зафиксировать результат. | Карта МИР проходит ожидаемый сценарий добавления; не появляется сообщение о карте другой платёжной системы. | Не пройден | Появляется ошибка «Вы пытаетесь добавить карту отличную от системы МИР». | BR-001
TC-006 | TS-02 | Привязка карты | Добавление карты вручную | Открыт экран добавления карты; предоставлены разрешённые тестовые данные. | Данные карты: номер, дата, СVV | 1. Выбрать ручной ввод. 2. Заполнить поля корректными тестовыми данными. 3. Нажать кнопку "Продолжить". | Формат данных валиден; карта успешно добавляется, пользователь переходит к следующему ожидаемому шагу. | Пройден | Формат данных валиден; карта успешно добавляется, пользователь переходит к следующему ожидаемому шагу.
TC-007 | TS-02 | Привязка карты | Валидация некорректного номера | Открыт экран ручного ввода. | Невалидный тестовый номер | 1. Ввести заведомо некорректный тестовый номер. 2. Попытаться продолжить. | Показана ошибка валидации; приложение не падает и не принимает данные как корректные. | Не пройден | После ввода невалидных данных появляется модальное окно, которое не закрывается описанными способами. | BR-002
TC-008 | TS-02 | Привязка карты | Отказ в разрешении камеры | Приложение установлено; разрешение камеры ещё не предоставлено. | — | 1. Запустить сценарий сканирования. 2. На системном запросе запретить доступ. | Приложение корректно обрабатывает отказ и не падает; дальнейшие варианты соответствуют требованиям. | Пройден | Отказ отработан корректно. Предлагаются альтернативные сценарии.
TC-009 | TS-02 | Привязка карты | Выбор карты по умолчанию | Привязано две или более тестовые карты. | Тестовые карты | 1. Открыть управление картами. 2. Выбрать карту по умолчанию. 3. Перезапустить приложение. 4. Проверить выбранную карту. | Выбор сохраняется согласно требованиям и отражается в интерфейсе. | Пройден | Выбор сохраняется согласно требованиям и отражается в интерфейсе.
TC-010 | TS-03 | NFC-оплата | Успешная NFC-оплата | NFC включён; экран разблокирован; тестовая карта настроена; доступен тестовый платёжный стенд/терминал. | Утверждённый тестовый сценарий | 1. Убедиться, что NFC включён. 2. Выполнить оплату на тестовом стенде. 3. Проверить статус в приложении и QA-источнике. | Успешный статус подтверждён независимым QA-источником; данные в приложении не противоречат ему. | Пройден | Подтверждён успешный статус, данные в приложении не противоречат ему.
TC-011 | TS-03 | NFC-оплата | Оплата при выключенном NFC | Приложение настроено; NFC можно отключить в системных настройках. | — | 1. Отключить NFC. 2. Запустить предусмотренный сценарий оплаты. | Пользователь получает понятную инструкцию/ошибку; успешная оплата не заявляется без подтверждения. | Пройден | Пользователь получает понятную инструкцию.
TC-012 | TS-03 | NFC-оплата | Поведение при заблокированном экране | Требования к оплате с заблокированным экраном уточнены; тестовый стенд готов. | Утверждённый тестовый сценарий | 1. Заблокировать экран. 2. Выполнить согласованный сценарий оплаты. 3. Сверить фактическое поведение с требованиями. | Поведение соответствует утверждённой политике безопасности. | Пройден | Поведение соответствует утверждённой политике безопасности.
TC-013 | TS-03 | NFC-оплата | Проверка статуса оплаты при нулевом балансе | Выполнена тестовая операция. | Тестовая карта с нулевым балансом; тестовая операция; независимый QA-источник статуса | 1. Убедиться, что используется разрешённая тестовая карта с нулевым балансом. 2. Выполнить согласованный тестовый сценарий оплаты. 3. Открыть историю транзакций MIR Pay. 4. Сверить статус с банком/эквайером или утверждённым QA-источником. | Приложение отображает статус, соответствующий независимо подтверждённому результату операции. | Не пройден | В истории MIR Pay отображается сообщение об успешной оплате при нулевом балансе. | BR-006 | Фактический статус платежа требует независимой сверки.
TC-014 | TS-04 | Сеть и прерывания | Нет интернета до привязки карты | Приложение установлено; сеть можно отключить. | — | 1. Отключить Wi-Fi и мобильные данные. 2. Открыть привязку карты. 3. Продолжить сценарий. | Приложение корректно сообщает о недоступности сети либо выполняет действие, если это разрешено требованиями. | Пройден | Приложение корректно выполняет действие.
TC-015 | TS-04 | Сеть и прерывания | Переключение Wi-Fi на мобильную сеть | Оба типа сети доступны. | — | 1. Запустить приложение. 2. Переключить Wi-Fi на мобильную сеть. 3. Продолжить текущий сценарий. | Приложение не зависает; состояние и сообщения соответствуют фактическому подключению. | Не пройден | После переключения сети экран загрузки отображается около 2 минут. | BR-004
TC-016 | TS-04 | Сеть и прерывания | Входящий звонок во время работы | Приложение открыто на безопасном тестовом экране. | Тестовый звонок | 1. Открыть приложение. 2. Получить входящий звонок. 3. Завершить звонок и вернуться в приложение. | После звонка приложение остаётся работоспособным; состояние экрана корректно восстановлено. | Пройден | После звонка приложение остаётся работоспособным; состояние экрана корректно восстановлено.
TC-017 | TS-04 | Сеть и прерывания | Сворачивание и возврат | Приложение открыто. | — | 1. Свернуть приложение. 2. Подождать несколько секунд. 3. Вернуться в приложение. | Приложение восстанавливается без падения; чувствительные экраны защищены согласно требованиям. | Пройден | Приложение восстанавливается без падения; чувствительные экраны защищены согласно требованиям.
TC-018 | TS-04 | Сеть и прерывания | Потеря сети во время оплаты | Тестовая операция выполняется на разрешённом стенде; есть способ проверить итоговый статус. | Тестовая операция | 1. Запустить оплату. 2. В согласованный момент отключить сеть. 3. Не повторять оплату. 4. Проверить статус через QA-источник. | Пользователь получает корректный статус/сообщение; перед повтором операции итог первой попытки установлен. | Пройден | Пользователь получает корректный статус/сообщение; перед повтором операции итог первой попытки установлен.
TC-019 | TS-05 | UI и адаптация | Проверка основных экранов | Приложение установлено и доступно. | — | 1. Последовательно открыть основные экраны. 2. Проверить текст, кнопки, отступы и обрезание элементов. | Ключевые элементы видимы, читаемы и доступны. | Пройден | Ключевые элементы видимы, читаемы и доступны.
TC-020 | TS-05 | UI и адаптация | Поворот экрана | Требования к поддержке альбомной ориентации уточнены. | — | 1. Открыть основной экран. 2. Повернуть устройство. 3. Проверить отображение и состояние. | Поведение соответствует требованиям; отсутствуют наложения и потеря состояния. | Пройден | Отсутствуют наложения, интерфейс отображается корректно.
TC-021 | TS-06 | Разрешения | Изменение разрешения камеры в настройках | Приложение установлено. | — | 1. Запретить камеру в настройках Android. 2. Вернуться в приложение. 3. Запустить сканирование. | Приложение корректно обрабатывает отсутствие разрешения и предлагает доступный путь продолжения. | Пройден | Приложение корректно обрабатывает отсутствие разрешения и предлагает доступный путь продолжения.
TC-022 | TS-07 | Безопасность и ошибки | Проверка логов на чувствительные данные | Доступны логи QA-сборки; используются только тестовые данные. | Тестовые данные | 1. Выполнить тестовую привязку/ошибочный сценарий. 2. Собрать логи. 3. Проверить наличие PAN, CVV, PIN, OTP, токенов. | Чувствительные данные не раскрываются в логах; при обнаружении создать дефект с безопасным фрагментом логов. | Пройден | Чувствительные данные не раскрываются в логах.
TC-023 | TS-07 | Безопасность и ошибки | Обработка ошибки сети | Можно безопасно воспроизвести сетевую ошибку. | — | 1. Отключить сеть в согласованном сценарии. 2. Выполнить действие, требующее сети. 3. Проверить сообщение и восстановление. | Сообщение понятно; приложение не сообщает об успехе без подтверждения. | Пройден | Сообщение понятно; приложение не сообщает об успехе без подтверждения.
TC-024 | TS-07 | Безопасность и ошибки | Защита от дублирования после сбоя | Тестовая операция завершена с неопределённым для UI статусом; есть QA-источник проверки. | ID тестовой операции | 1. Зафиксировать ID операции. 2. Проверить её статус в QA-источнике. 3. Только после подтверждения отсутствия операции действовать по процедуре повторной попытки. | Нет непреднамеренного дублирования; решение о повторе основано на подтверждённом статусе. | Пройден | Нет дублирования операций.
TC-025 | TS-08 | Полная регрессия | Регрессионный прогон основных сценариев | Основные проверки завершены; сборка и стенд доступны. | Тестовые карты и стенд | 1. Повторить запуск. 2. Повторить привязку карты. 3. Выполнить согласованную NFC-оплату. 4. Проверить выбор карты и восстановление после прерываний. | Критические пользовательские сценарии работают; результаты и дефекты задокументированы. | Пройден | Критические пользовательские сценарии работают согласно требованиям.
TC-026 | TS-02 | Привязка карты | Нажатие на замаскированный номер карты | Карта добавлена; открыт раздел «Подробнее»; поведение сверено с требованиями безопасности. | Тестовая карта | 1. Открыть MIR Pay. 2. Открыть карточку добавленной карты. 3. Перейти в «Подробнее». 4. Нажать на замаскированный номер карты. | Реакция соответствует спецификации и политике безопасности; полный номер раскрывается только если это разрешено требованиями. | Не пройден | По нажатию реакции нет; необходимость раскрытия полного номера требует подтверждения по спецификации. | BR-003 | Оценка предварительная; подтвердить требование перед классификацией как дефекта.
TC-027 | TS-02 | Привязка карты | Валидация поля CVV/CVC | Открыт экран добавления карты; используется только тестовая карта и тестовые данные. | Некорректные тестовые данные карты | 1. Открыть добавление карты. 2. Ввести данные, вызывающие сценарий валидации. 3. Перейти к полю CVV/CVC. 4. Проверить доступность поля и обратную связь. | Поле CVV/CVC работает согласно требованиям; при необходимости ввода/исправления пользователь получает понятную обратную связь. | Не пройден | Поле CVV/CVC не активируется по нажатию; понятное сообщение отсутствует. | BR-005 | Уточнить требования

## 04 Сводка
Показатель | Чек-лист | Тест-кейсы
Всего проверок / кейсов | 47 | 27
Пройдено | 41 | 21
Не пройдено | 6 | 6
Заблокировано | 0 | 0
Не применимо | 0 | 0
Не выполнено | 0 | 0
Доля пройденных среди всех | 87.23% | 77.78%
Доля пройденных среди завершённых (Пройден + Не пройден) | 87.23% | 77.78%
Примечание | Статусы выставлены по правилу сопоставления: есть связанный баг-репорт — «Не пройден», нет — «Пройден». Проверить фактический прогон перед использованием как отчёта о завершённом тестировании.

## 05 Уточнения
ID | Область | Вопрос | Статус | Почему важно | Ответ / решение
Q-01 | Карты и банки | Какие банки и типы карт входят в тестовый объём? | Согласовано | Влияет на покрытие привязки и оплаты. | Принимаются только карты системы МИР, список банков-партнёров предоставлен
Q-02 | Привязка карты | Какой именно OTP/3DS или иной процесс подтверждения используется? | В работе | Нужно описать ожидаемые шаги и ошибки.
Q-03 | NFC | Нужен ли интернет в момент NFC-оплаты и на каких этапах? | Согласовано | Определяет сетевые сценарии. | Подключение не обязательно
Q-04 | NFC | Разрешена ли оплата при заблокированном экране? | Согласовано | Нужно для проверки безопасности. | Требуется подтверждение действия
Q-05 | Платёжный статус | Какой QA-источник является источником истины для статуса операции? | В работе | Нужно безопасно проверять результат после сетевых сбоев.
Q-06 | Повторная оплата | Каков утверждённый порядок повторной попытки при неопределённом статусе? | В работе | Предотвращение дублирования.
Q-07 | Карта по умолчанию | Как должен сохраняться выбор карты после перезапуска, обновления и переустановки? | Согласовано | Определяет ожидаемый результат. | Сохраняется выбор пользователя. При переустановки по умолчанию - первая добавленная карта.
Q-08 | Валидация | Какие правила валидации карты и какие тексты ошибок считаются эталонными? | Согласовано | Нужны точные ожидаемые результаты.
Q-09 | Ориентация | Поддерживается ли альбомная ориентация? | Согласовано | Иначе сценарий может быть неприменим. | Альбомная ориентация не предусмотрена.
Q-10 | Устройства | Есть ли матрица поддерживаемых версий Android и устройств? | Согласовано | Сейчас указано одно устройство. | Предоставлен список поддреживаемых устройств и версий Android
Q-11 | Установка | Какой источник установки и поддерживается ли обновление поверх предыдущей версии? | Открыт | Нужно для воспроизводимости.
Q-12 | Разрешения | Какие разрешения официально требуются приложению и на каких шагах? | Согласовано | Для проверки принципа минимальных разрешений. | Согласовано, добавлено в требования.
Q-13 | Логи | Какие логи разрешено прикладывать к баг-репортам и как их обезличивать? | Согласовано | Не допускать раскрытия платёжных секретов. | В логах должны отстутствовать чувствительные данные (токены, пароли и т.д.), при необходмости и наличии - маскируются.
Q-14 | Окружение | Какие терминалы, тестовые карты и стенды доступны для оплаты? | Согласовано | Без них часть проверок может быть заблокирована. | Тестовые стенды, устройства, карты согласованы.
Q-15 | Критерии выхода | Какие уровни Severity/Priority и критерии завершения приняты командой? | В работе | Нужно для финального QA-отчёта.

## 06 Баг-репорты
ID | Название | Предусловия | Шаги воспроизведения | Ожидаемый результат | Фактический результат | Окружение | Вложения | Severity | Priority | Воспроизводимость | Заметки
BR-001 | Ошибка при добавлении карты МИР с помощью сканирования при первом запуске приложения | Приложение установлено, но запускается впервые | 1. Открыть MIR Pay 2. Выдать разрешения приложению 3. Просканировать карту МИР с помощью NFC | Карта успешно добавлена | Ошибка «Вы пытаетесь добавить карту отличную от системы МИР» | Xiaomi Redmi Note 13+ Pro 5G; HyperOS 3.0.301.0.WNORUXC0; версия приложения 1.64.5.330 | screenshots + logcat https://drive.google.com/drive/folders/10jWvaFW38a1fCROjavYmH7d_KNWNC8_m?usp=sharing | S2 Major | P2 | Всегда | Предварительная оценка. Дефект воспроизводится при первом запуске в сценарии добавления карты. Проверить ручное добавление как обходной путь; если карта не добавляется ни одним способом, повысить приоритет до P1.
BR-002 | Нет возможности закрыть модальное окно (оповещения/уведомления об ошибке) | Приложение установлено | 1. Открыть MIR Pay 2. Нажать «Добавить карту» на главном экране 3. Добавить карту любым способом, введя невалидные данные 4. Увидеть всплывающее окно с ошибкой | После появления модального окна его можно закрыть нажатием вне области окна или кнопкой закрытия («×») | Функции закрытия нет; нажатие вне окна не закрывает его | Xiaomi Redmi Note 13+ Pro 5G; HyperOS 3.0.301.0.WNORUXC0; версия приложения 1.64.5.330 | screenshots + logcat https://drive.google.com/drive/folders/10jWvaFW38a1fCROjavYmH7d_KNWNC8_m?usp=sharing | S2 Major | P2 | Всегда | Предварительно S2/P2: модальное окно не закрывается описанными способами и может блокировать продолжение сценария.
BR-003 | По нажатию на номер карты не открывается полный номер карты/виртуального счёта | Приложение установлено, карта добавлена | 1. Открыть MIR Pay 2. На главном экране выбрать карту и открыть «Подробнее» 3. В данных карты нажать на замаскированный номер карты | По нажатию раскрывается полный номер карты, если это предусмотрено требованиями и политикой безопасности | Нет реакции; номер карты не раскрывается | Xiaomi Redmi Note 13+ Pro 5G; HyperOS 3.0.301.0.WNORUXC0; версия приложения 1.64.5.330 | screenshots + logcat https://drive.google.com/drive/folders/10jWvaFW38a1fCROjavYmH7d_KNWNC8_m?usp=sharing | S4 Trivial | P4 | Всегда | Требует подтверждения по спецификации: раскрытие полного номера карты может быть не предусмотрено и ограничено требованиями безопасности. До подтверждения требования трактовать как наблюдение, а не окончательно подтверждённый дефект.
BR-004 | Загрузка приложения более 2 минут при мобильном интернете | Устройство подключено к мобильному интернету 3G/4G | 1. Подключить устройство к мобильному интернету 2. Открыть приложение 3. Зафиксировать длительность отображения экрана загрузки | Приложение загружается в приемлемое время при доступном интернете либо показывает понятное сообщение об ошибке/повторе | Экран загрузки отображается около 2 минут | Xiaomi Redmi Note 13+ Pro 5G; HyperOS 3.0.301.0.WNORUXC0; версия приложения 1.64.5.330 | screenshots + logcat https://drive.google.com/drive/folders/10jWvaFW38a1fCROjavYmH7d_KNWNC8_m?usp=sharing | S2 Major | P2 | Зачастую | Предварительно S2/P2, если экран загрузки около 2 минут мешает доступу к основным функциям при обычном мобильном интернете. Зафиксировать точное время, тип сети и повторяемость; если задержка редкая и приложение остаётся доступным, пересмотреть на S3/P3.
BR-005 | Отсутствует сообщение о необходимости ввести валидные данные для заполнения поля CVV при добавлении новой карты | Приложение установлено | 1. Открыть MIR Pay 2. На главном экране нажать «Добавить карту» 3. Ввести невалидные данные 4. Нажать на поле CVV | Пользователь получает понятное сообщение о необходимости ввести корректные данные; поле и сценарий ввода имеют ясное состояние | Поле не активируется по нажатию, сообщение отсутствует. Пользователь может решить, что поле не работает | Xiaomi Redmi Note 13+ Pro 5G; HyperOS 3.0.301.0.WNORUXC0; версия приложения 1.64.5.330 | screenshots + logcat https://drive.google.com/drive/folders/10jWvaFW38a1fCROjavYmH7d_KNWNC8_m?usp=sharing | S2 Major | P3 | Всегда | Предварительно S2/P3, если неактивное поле CVV/CVC блокирует добавление карты и обходного пути нет. Уточнить, является ли дефектом отсутствие сообщения, недоступность поля или оба проявления.
BR-006 | Сообщение об успешном списании средств при нулевом балансе | В приложении добавлена карта с нулевым балансом; устройство поддерживает NFC | 1. Оплатить покупку с помощью MIR Pay (NFC) 2. Открыть приложение 3. Открыть историю транзакций 4. Проверить статус операции | При недостатке средств отображается соответствующее сообщение; при наличии другой добавленной карты предлагается выбрать её | В истории транзакций отображается сообщение об успешной оплате при нулевом балансе карты | Xiaomi Redmi Note 13+ Pro 5G; HyperOS 3.0.301.0.WNORUXC0; версия приложения 1.64.5.330 | screenshots + logcat https://drive.google.com/drive/folders/10jWvaFW38a1fCROjavYmH7d_KNWNC8_m?usp=sharing | S2 Major | P1 | Однократно | Высокий приоритет из-за риска недостоверного статуса платежа. Сверить статус по данным банка/эквайера или утверждённого QA-источника. Если подтверждено, что приложение сообщает об успешной оплате при фактически отклонённой/несостоявшейся операции, рассмотреть S1 Critical / P1.
Примечание по Severity / Priority